## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | 4ª QUINZENA | 5ª QUINZENA | 6ª QUINZENA | 7ª QUINZENA | 8ª QUINZENA
TOTAL DA OBRA
01 | PRELIMINARES | 4604.43 | 7.938% | 1841.772 | 2762.658
02 | FUNDAÇÃO | 2061.3 | 3.554% | 206.13 | 618.39 | 618.39 | 618.39
03 | ESTRUTURA | 2946.21 | 5.079% |  |  | 589.242 | 1178.484 | 1178.484
04 | PAREDES | 3690.72 | 6.363% |  |  |  | 1476.288 | 1476.288 | 738.144
05 | COBERTURA | 5454.06 | 9.403% | [5 empty] | 2181.624 | 3272.436
06 | REVESTIMENTO | 16762.24 | 28.9% | [5 empty] | 10057.344 | 6704.896
07 | ESQUADRIAS | 4732.83 | 8.159% |  |  |  |  | 1893.132 | 2839.698
08 | PAVIMENTAÇÃO | 6696.32 | 11.54% |  |  |  | 1674.08 | 334.816 | 4687.424
09 | ELÉTRICA | 1257.58 | 2.168% |  |  | 125.758 |  |  |  | 1131.822
10 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 2774.75 | 4.784% | 55.495 |  |  |  | 2719.255
11 | PINTURA | 2267.84 | 3.91% | [6 empty] | 680.352 | 1587.488
12 | RELOCAÇÃO DE ESTRUTURAS | 139.8 | 0.241% | [6 empty] | 139.8
13 | BANCADAS | 1655.9 | 2.855% |  |  |  |  | 1655.9
14 | DIVERSOS | 2962.37 | 5.107% | [6 empty] | 1925.5405 | 1036.8295
| VALOR TOTAL DA OBRA | 58006.35 | 100%
VALOR DO PÉRIODO |  | 58006.35 | 100% | 2103.397 | 3381.048 | 1333.39 | 4947.242 | 9257.875 | 20504.234 | 13854.8465 | 2624.3175
VALOR ACUMULADO |  | 58006.35 | 100% | 2103.397 | 5486.445 | 6821.835 | 11771.077 | 21030.952 | 41537.186 | 55394.0325 | 58006.35
PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 3.63% | 5.83% | 2.3% | 8.53% | 15.96% | 35.35% | 23.89% | 4.52%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 3.63% | 9.46% | 11.76% | 20.29% | 36.25% | 71.6% | 95.49% | 100%