## ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO |  | FATOR K | PREÇO OFERTADO
1.0 | Serviços Preliminares
1.1 | Emolumentos e taxas | Vb | 1 | 250 | 250
1.2 | Placa da bra | Und | 2 | 200 | 400
1.3 | Mobilização e desmobilização | Vb | 1 | 400 | 400
1050
2.0 | Demolições |  |  |  | 0
2.1 | Demolição de telhado | m² | 520 | 2.5 | 1300
2.2 | Remoção de reboco desagregado | m² | 80 | 3.75 | 300
2.3 | Demolição de parede para abrir vão de janela e remoção de tesoura | m² | 30 | 8 | 240
2.4 | Reparo de trincas com inserção de ferros e expansor da Vedacit para travamento | vb | 1 | 350 | 350
2.5 | Bota fora de material | Vb | 1 | 1000 | 1000
3190
3.0 | Cobertura
3.1 | Execução de tesoura metálica no vão central | vb | 1 | 1500 | 1500
3.2 | Execução de madeiramento da coberta | m² | 520 | 37 | 19240
3.3 | Cobertura com telhas cerâmicas | m² | 520 | 35 | 18200
3.4 | Execução de calha em zinco | ml | 12 | 30 | 360
39300
4.0 | Esquadrias |  |  |  | 0
4.1 | Fornecimento e assentamento de portas de madeira, inclusive ferragens | Und | 4 | 285 | 1140
4.2 | Fornecimento e assentamento de marco de janelas, inclusive arestamento de vão | m² | 10 | 170 | 1700
4.3 | Assentamento de janela de madeira, inclusive ferragens | m² | 10 | 75 | 750
3590
5.0 | Instalações |  |  |  | 0
5.1 | Instalações elétrica | vb | 1 | 1800 | 1800
5.2 | Revisão das instalações hidrosanitárias | vb | 1 | 1200 | 1200
3000
6.0 | Pintura |  |  |  | 0
6.1 | Lixamento e emassamento de parede interna (1 demão) | m² | 800 | 3.5 | 2800
6.2 | Lixamento e emassamento de parede externa ( 1 demão) | m² | 380 | 3.8 | 1444
6.3 | Pintura PVA - paredes internas (2 demãos) | m² | 800 | 6.9 | 5520
6.4 | Pintura Acrílica - paredes externas (2 demãos) | m² | 380 | 7.1 | 2698
6.5 | Pintura esmalte em portas metálicas | m² | 35 | 8 | 280
6.6 | Pintura esmalte em portas de madeira | m² | 32 | 9 | 288
6.7 | Aplicação de pruduto anticupim no madeiramento do telhado | m² | 520 | 3.5 | 1820
6.8 | Lixamento e pintura acrílica em muro externo | m² | 170 | 4.5 | 765
15615
7.0 | Diversos |  |  |  | 0
7.1 | Recuperação de piso cimentado externo | vb | 1 | 400 | 400
7.2 | Execução de elemento em concreto para reforço do apoio das tesouras | m³ | 0.2 | 700 | 140
7.3 | Execução de reboco | m² | 80 | 18 | 1440
7.4 | Limpeza geral da obra | vb | 1 | 550 | 550
7.5 | Limpeza do terreno | vb | 1 | 250 | 250
2780
|  |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  | 68525

## ANEXO VI - C. FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA
TOTAL DA OBRA
01 | PRELIMINARES | 1050 | 1.532% | 420 | 630
02 | DEMOLIÇÃO | 3190 | 4.655% | 319 | 957 | 957 | 957
03 | COBERTURA | 39300 | 57.35% |  |  | 23580 | 15720
04 | ESQUADRIAS | 3590 | 5.239% |  |  |  | 1795 |  | 1795
05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDROSANITÁRIA | 3000 | 4.378% |  |  |  |  | 3000
06 | PINTURA | 15615 | 22.79% |  |  |  | 3123 | 9369 | 3123
07 | DIVERSOS | 2780 | 4.057% | [5 empty] | 2780
| VALOR TOTAL DA OBRA | 68525 | 100%
VALOR DO PÉRIODO |  | 68525 | 100% | 739 | 1587 | 24537 | 21595 | 12369 | 7698
VALOR ACUMULADO |  | 68525 | 100% | 739 | 2328 | 26867 | 48464 | 60835 | 68535
PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 1.08% | 2.32% | 35.81% | 31.51% | 1236900% | 11.23%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 1.08% | 3.4% | 39.21% | 70.72% | 1236971% | 81.95%