# CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Todas as parcelas serão pagas somente quando concluídas e testadas pela fiscalização.

1ª Parcela – Equivale a 26,57% (vinte e seis e cinqüenta e sete por cento) do valor global do contrato quando estiverem totalmente concluídos e aceitos pela fiscalização da UESB os seguintes serviços existentes na planilha orçamentária:

1º Item: Preliminares;

2º Item: Fundação;

3º Item: Estrutura;

4º Item: Paredes.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da ordem de serviços.

2ª Parcela – Equivalente a 42,34 % (quarenta e dois e trinta e quatro por cento) do valor global do contrato quando estiverem totalmente concluídos e aceitos pela fiscalização da UESB os seguintes serviços existentes na planilha orçamentária:

1º Item: Cobertura;

2º Item: Revestimento;

3º Item: Esquadrias.

Prazo de pagamento: 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da ordem de serviços.

3ª Parcela – Equivale a 15,33 % (quinze e trinta e três por cento) do valor global do contrato quando estiverem completamente concluídos e aceitos pela fiscalização da UESB os seguintes serviços existentes na planilha orçamentária:

1º Item: Pavimentação;

2° Item: Elétrica;

3º Item: Instalação Hidráulica.

Prazo de pagamento: 90 (noventa) dias a contar da data de emissão da ordem de serviços.

4ª Parcela – Equivale a 15,77 % (quinze e setenta e sete por cento) do valor global do contrato quando estiverem completamente concluídos e aceitos pela fiscalização da UESB os seguintes serviços existentes na planilha orçamentária:

1º Item: Pintura;

2° Item: Bancadas;

3º Item: Diversos.

Prazo de pagamento: 120 (cento e vinte) dias a contar da data de emissão da ordem de serviços.