## CUSTO
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
01 | PRELIMINARES
01.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA
| Marcação e locação da obra | m | 99 | 22.65 | 2242.35
|  |  |  | Sub-total: | 2242.35
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA
| Escavação de valas | m³ | 69.7 | 19.21 | 1338.94
| Reaterro de valas | m³ | 47.15 | 19.21 | 905.75
| Reaterro de caixões | m³ | 15.69 | 53.01 | 831.73
|  |  |  | Sub-total: | 3076.42
|  |  |  | Total do Item 01: | 5318.77
02 | FUNDAÇÃO
| Placa de impermeabilização e= 6 cm | m³ | 17 | 430.07 | 7311.19
| Concreto armado e lançamento para sapatas 20 mPa | m³ | 22.16 | 430.07 | 9530.35
| Forma utilização cinco vezes | m² | 21.89 | 24.29 | 531.71
| Aço CA-50 e CA-60 | kg | 886 | 4.9 | 4341.4
|  |  |  | Total do Item 02: | 21714.65
03 | ESTRUTURA
| Concreto arrmado e lançamento em pilares e vigas 25 mPa | m³ | 24.5 | 485.83 | 11902.84
| Forma c/ chapa compensada , plastificada, utilização cinco vezes | m² | 49 | 35.63 | 1745.87
| Aço CA-50 e CA-60 | kg | 2082.5 | 4.9 | 10204.25
| Concreto arrmado em lajes e lançamento 25 mPa | m³ | 71 | 485.83 | 34493.93
| Forma c/ chapa compensada plastificada | m² | 55 | 35.63 | 1959.65
| Aço CA-50 e CA-60 | kg | 2916 | 4.9 | 14288.4
|  |  |  | Total do Item 03: | 74594.94
04 | ELÉTRICA
04.01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 25mm | u n | 6 | 3.2 | 19.2
| Curva Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 25mm | u n | 50 | 2.98 | 149
| Terminais c/ capa isolante # 6.0mm | u n | 50 | 0.6 | 30
| Terminais c/ capa isolante # 2.5mm | u n | 50 | 0.5 | 25
| Caixa de passagem metálica c/ tampa 50x50cm |  | 1 | 24 | 24
| Caixa PVC 4" x 2" de embutir | u n | 86 | 4.69 | 403.34
| Caixa Octogonal p/ laje | u n | 39 | 2.42 | 94.38
|  |  |  | Total do Item 04: | 744.92
05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
05.01 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 28 | 2.95 | 82.6
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 50mm | u n | 16 | 1.1 | 17.6
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 40mm | u n | 8 | 0.75 | 6
| joelho 90º soldável p/ água fria PVC Ø 32mm | u n | 28 | 1 | 28
| joelho 90º soldável p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 32 | 0.4 | 12.8
| joelho 90º roscável p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 32 | 0.4 | 12.8
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 75mm | u n | 8 | 2.7 | 21.6
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 5 | 2.95 | 14.75
|  |  |  | Sub-total: | 196.15
05.02 | APARELHOS HIDROSANITÁRIOS
| Reservatório de fibra de vidro de 1500litros | u n | 1 | 289 | 289
|  |  |  | Sub-total: | 289
|  |  |  | Total do Item 05: | 485.15
06 | DIVERSOS
| Aço CA-50 20 mm | m | 126 | 11 | 1386
| Limpeza da obra | u n | 1 | 50 | 50
|  |  |  | Total do Item 06: | 1436
| VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 104294.43
OBS.: Verificar as especificações dos serviços

## QUANTITATIVO
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
01 | PRELIMINARES
01.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA
| Limpeza do terreno | m² | 405 |  | 0
| Marcação e locação da obra | m | 99 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 0
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA
| Escavação de valas | m³ | 69.7 |  | 0
| Reaterro de valas | m³ | 47.15 |  | 0
| Reaterro de caixões | m³ | 39.7 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 0
|  |  |  | Total do Item 01: | 0
02 | FUNDAÇÃO
| Alvenaria de pedra | m³ | 3 |  | 0
| Placa de impermeabilização e= 6 cm | m³ | 21 |  | 0
| Concreto armado para sapatas | m³ | 4.5 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 02: | 0
03 | ESTRUTURA
| Concreto arrmado em pilares 20 mPa | m³ | 5.2 |  | 0
| Concreto arrmado em cintas e lajes 20 mPa | m³ | 70.8 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 03: | 0
04 | ELÉTRICA
04.01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| Cabo flexível 750V # 1.5mm² (PVC / PVC-s/ chumbo) | m | 900 |  | 0
| Cabo flexível 750V # 2.5mm² (PVC / PVC s/ chumbo) | m | 750 |  | 0
| Cabo flexível 750V # 4.0mm² (PVC / PVC s/ chumbo) | m | 120 |  | 0
| Cabo flexível 750V # 6.0mm² (PVC / PVC s/ chumbo) | m | 240 |  | 0
| Disjuntor Trifásico 125A -3P ( norma DIN ) | u n | 1 |  | 0
| Disjuntor Trifásico 60A -3P ( norma DIN ) | u n | 4 |  | 0
| Disjuntor Trifásico 50A -3P ( norma DIN ) | u n | 4 |  | 0
| Disjuntor Monofásico 20A ( norma DIN ) | u n | 4 |  | 0
| Disjuntor Monofásico 16A ( norma DIN ) | u n | 11 |  | 0
| Disjuntor Monofásico 10A ( norma DIN ) | u n | 7 |  | 0
| Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 25mm | u n | 90 |  | 0
| Curva Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 25mm | u n | 50 |  | 0
| Terminais c/ capa isolante # 6.0mm | u n | 50 |  | 0
| Terminais c/ capa isolante # 2.5mm | u n | 50 |  | 0
| Fita Isolante de Alta Fusão c/ 10m | u n | 1 |  | 0
| Fita islante c/ 20m | u n | 10 |  | 0
| Quadro Distribuição No Fuse, com Barramento 150A, |  |  |  | 0
| Metálico de Embutir p/ 44 Disjuntores ( Norma DIN ) | u n | 1 |  | 0
| Quadro Distribuição No Fuse, com Barramento 100A, |  |  |  | 0
| Metálico de Embutir p/ 16 Disjuntores ( Norma DIN ) | u n | 4 |  | 0
| Centro de Distribuição sem porta, PVC, para 1 disjuntor e |  |  |  | 0
| e tomada 2P+T, ( Norma DIN ) | u n | 4 |  | 0
| Caixa de passagem metálica c/ tampa 50x50cm |  | 1 |  | 0
| Caixa PVC 4" x 2" de embutir | u n | 86 |  | 0
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| Caixa Octogonal p/ laje | u n | 39 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 0
|  |  |  | Total do Item 04: | 0
05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
05.01 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 100mm | m | 42 |  | 0
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 75mm | m | 28 |  | 0
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 50mm | m | 36 |  | 0
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 40mm | m | 92 |  | 0
| tubulação p/ água fria PVC Ø 25mm | m | 60 |  | 0
| tubulação p/ água fria PVC Ø 32mm | m | 92 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 28 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 50mm | u n | 16 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 40mm | u n | 8 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ água fria PVC Ø 32mm | u n | 28 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 32 |  | 0
| joelho 90º roscável p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 32 |  | 0
| luva de redução roscável p/ água fria PVC Ø 32mm | u n | 32 |  | 0
| tê soldavel e c/ rosca p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 14 |  | 0
| junção 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 8 |  | 0
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 50mm | u n | 24 |  | 0
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 40mm | u n | 52 |  | 0
| bucha de redução soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 12 |  | 0
| junção 45º c/ redução 100mm p/ 50mm p/ esgoto PVC | u n | 8 |  | 0
| registro de pressão Ø 3/4" | u n | 7 |  | 0
| registro de gaveta Ø 1" | u n | 6 |  | 0
| caixa sinfonada 100 x 150 x 50 | u n | 4 |  | 0
| caixa sinfonada 150 x 150 x 50 | u n | 3 |  | 0
| válvula sanitária | u n | 5 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 75mm | u n | 8 |  | 0
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 5 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 0
05.02 | APARELHOS HIDROSANITÁRIOS
| Reservatório de fibra de vidro de 1500litros | u n | 1 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 0
|  |  |  | Total do Item 05: | 0
06 | DIVERSOS
| Limpeza da obra | u n | 1 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 06: | 0
| VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 0
OBS.: Verificar as especificações dos serviços

## RESUMO
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O D O S E R V I Ç O | VALOR DO ITEM | % DO VALOR TOTAL DA OBRA
01 | PRELIMINARES | 5318.77 | 5.1%
02 | FUNDAÇÃO | 21714.65 | 20.82%
03 | ESTRUTURA | 74594.94 | 71.52%
04 | ELÉTRICA | 744.92 | 0.714%
05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 485.15 | 0.465%
06 | DIVERSOS | 1436 | 1.377%
| TOTAL: | 104294.43 | 100%

## CRONOGRAMA
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | 4ª QUINZENA | ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 6ª QUINZENA | 7ª QUINZENA | 8ª QUINZENA
|  |  | TOTAL DA OBRA | [7 empty] | TOTAL DA OBRA
01 | PRELIMINARES | 5318.77 | 5.1% | 2127.508 | 3191.262 |  |  | 01 | PRELIMINARES | 5318.77 | 5.1%
02 | FUNDAÇÃO | 21714.65 | 20.82% | 2171.465 | 6514.395 | 6514.395 | 6514.395 | 02 | FUNDAÇÃO | 21714.65 | 20.82%
03 | ESTRUTURA | 74594.94 | 71.52% |  |  | 14918.988 | 29837.976 | 03 | ESTRUTURA | 74594.94 | 71.52% | 14918.988 | 14918.988
04 | ELÉTRICA | 744.92 | 0.714% |  |  | 74.492 |  | 04 | ELÉTRICA | 744.92 | 0.714% |  | 670.428
05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 485.15 | 0.465% | 9.703 |  |  | 97.03 | 05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 485.15 | 0.465% | 378.417
06 | DIVERSOS | 1436 | 1.377% |  |  |  |  | 06 | DIVERSOS | 1436 | 1.377% |  | 933.4 | 502.6
| VALOR TOTAL DA OBRA | 104294.43 | 100% | [5 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA | 104294.43 | 100%
VALOR DO PÉRIODO |  | 104294.43 | 100% | 4308.676 | 9705.657 | 21507.875 | 36449.401 | VALOR DO PÉRIODO |  | 104294.43 | 100% | 15297.405 | 16522.816 | 502.6
VALOR ACUMULADO |  | 104294.43 | 100% | 4308.676 | 14016.333 | 35526.208 | 71977.609 | VALOR ACUMULADO |  | 104294.43 | 100% | 87277.014 | 103801.83 | 104294.43
PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 4.13% | 9.31% | 20.62% | 34.95% | PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 29.54% | 15.84% | 0.48%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 4.13% | 13.44% | 34.06% | 69.01% | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 98.55% | 114.4% | 114.9%

## PAGAMENTO
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | SUB TOTAL | 1º Parcela | 2º Parcela | 3º Parcela | 4º Parcela
01 | PRELIMINARES | 5318.77
| % DO VALOR TOTAL | 5.1%
02 | FUNDAÇÃO | 21714.65 | 25.92%
| % DO VALOR TOTAL | 20.82% | 27033.42
03 | ESTRUTURA | 74594.94 |  | 71.52%
| % DO VALOR TOTAL | 71.52% |  | 74594.94
04 | ELÉTRICA | 744.92 |  |  | 0.71%
| % DO VALOR TOTAL | 0.71% |  |  | 744.92
05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 485.15
| % DO VALOR TOTAL | 0.47%
06 | DIVERSOS | 1436 |  |  |  | 1.84%
| % DO VALOR TOTAL | 1.38% |  |  |  | 1921.15
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 104294.43