## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LAB. ANATOMIA HUMANA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 7ª SEMANA | 8ª SEMANA
|  |  | TOTAL DA OBRA | [9 empty] | TOTAL DA OBRA
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 293 | 1.434% | 117.2 | 175.8 |  |  |  |  | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 293 | 1.434%
02 | RECOMPOSIÇÃO DO PISO | 258 | 1.262% |  | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 25.8 |  | 02 | RECOMPOSIÇÃO DO PISO | 258 | 1.262%
03 | BANCADAS DE GRANITO | 11711.37 | 57.31% |  |  |  | 4684.548 | 4684.548 |  | 03 | BANCADAS DE GRANITO | 11711.37 | 57.31% | 2342.274
04 | DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX | 4207.5 | 20.59% |  |  |  | 841.5 |  |  | 04 | DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX | 4207.5 | 20.59% | 1683 | 1683
05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 1321 | 6.464% | 132.1 |  | 132.1 | 528.4 |  | 528.4 | 05 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 1321 | 6.464%
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 900 | 4.404% | 90 |  |  |  |  | 405 | 06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 900 | 4.404% | 405
07 | DIVERSOS | 1745.64 | 8.542% |  |  |  |  | 698.256 |  | 07 | DIVERSOS | 1745.64 | 8.542% | 349.128 | 698.256
| VALOR TOTAL DA OBRA | 20436.51 | 100% | [7 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA | 20436.51 | 100%
VALOR DO PERÍODO |  | 20436.51 | 100% | 339.3 | 253.2 | 209.5 | 6131.848 | 5408.604 | 933.4 | VALOR DO PERÍODO |  | 20436.51 | 100% | 4779.402 | 2381.256
VALOR ACUMULADO |  | 20436.51 | 100% | 339.3 | 594.5 | 806 | 6939.848 | 12350.452 | 13285.852 | VALOR ACUMULADO |  | 20436.51 | 100% | 18067.254 | 20436.51
PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 100 | 100% | 1.66% | 1.24% | 1.03% | 30% | 26.47% | 29.54% | PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 100 | 100% | 23.39% | 11.65%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 1.66% | 2.9% | 3.93% | 33.93% | 60.4% | 89.94% | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 113.3% | 125%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LAB. PATOLOGIA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 6ª SEMANA | 7ª SEMANA | 8ª SEMANA
|  |  | TOTAL DA OBRA | [8 empty] | TOTAL DA OBRA
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 160.4 | 0.785% | 64.16 | 96.24 |  |  |  | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 160.4 | 1.99%
02 | RECOMPOSIÇÃO DO PISO | 118.2 | 0.578% |  | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 11.82 | 02 | RECOMPOSIÇÃO DO PISO | 118.2 | 1.47%
03 | BANCADAS DE GRANITO | 4293.68 | 21.01% |  |  |  | 1717.472 | 1717.472 | 03 | BANCADAS DE GRANITO | 4293.68 | 53.28% |  | 858.736
04 | DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX | 2028 | 9.923% |  |  |  | 405.6 |  | 04 | DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX | 2028 | 25.17% |  | 811.2 | 811.2
05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 543 | 2.657% | 54.3 |  | 54.3 | 217.2 |  | 05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 543 | 6.74% | 217.2
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 300 | 1.468% | 30 |  |  |  |  | 06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 300 | 3.72% | 135 | 135
07 | DIVERSOS | 615.5 | 3.012% |  |  |  |  | 246.2 | 07 | DIVERSOS | 615.5 | 7.64% |  | 123.1 | 246.2
| VALOR TOTAL DA OBRA | 8058.78 | 39.43% | [6 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA | 8058.78 | 100%
VALOR DO PERÍODO |  | 8058.78 | 39.43% | 148.46 | 131.7 | 89.76 | 2375.732 | 1975.492 | VALOR DO PERÍODO |  | 8058.78 | 100% | 352.2 | 1928.036 | 1057.4
VALOR ACUMULADO |  | 8058.78 | 39.43% | 148.46 | 282.16 | 373.92 | 2751.652 | 4729.144 | VALOR ACUMULADO |  | 8058.78 | 100% | 5083.344 | 7013.38 | 8058.78
PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 39.433 | 39.43% | 0.73% | 0.64% | 0.44% | 11.62% | 9.67% | PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 100 | 100% | 29.54% | 9.43% | 5.17%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 39.433 | 39.43% | 0.73% | 1.37% | 1.81% | 13.43% | 23.1% | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 52.64% | 62.07% | 67.24%